## 7 Marzo - 11 Marzo
DESARROLLO PROWESS
2022-03-07 | Reunión con el equipo de marketing.
Revisión del plan de acción.
Revisión de cambios detallados en informe semanal 15.
2022-03-08 | Revisión del plan de acción.
Cambios en la página web.
2022-03-09 | Informe detallando el funcionamiento de la pagina web, así como el funcionamiento de los plugins utilizados.
2022-03-10 | Induccion al nuevo grupo de desarrollo.
2022-03-11 | Induccion al nuevo grupo de desarrollo.

## 14 Marzo - 18 Marzo
DESARROLLO PROWESS
2022-03-14 | Correciones según las observaciones nuevas en el informe semanal 16
Revisión de los objetivos semanales de la semana anterior
2022-03-15 | Presentación del Equipo de Marketing
Desarrollo de Diagramas E-R de la página (documentación)
Correciones según las observaciones en el informe semanal 16
2022-03-16 | Correciones y observaciones según los "CAMBIOS NO REALIZADOS EN ANTERIORES INFORMES" ( informe semanal 16)
2022-03-17 | Presentación del Equipo de Marketing
Prueba de la página web realizando un pedido
Revisión de las observaciones del nuevo informe semana 17
Corrección según las observaciones del nuevo informe semana 17
2022-03-18 | Implentaciones de alternativas para incrementar la confianza del comprador
Planificación objetivos semanales semana 21- 25 de Marzo

## 21 Marzo - 25 Marzo
DESARROLLO PROWESS
2022-03-21 | Correciones según las observaciones nuevas en el informe semanal 17
2022-03-22 | Correciones según las observaciones en el informe semanal 17
2022-03-23 | Correciones y observaciones según el informe semanal 17
2022-03-24 | Revisión de las observaciones del nuevo informe semana 18
2022-03-25 | Planificación objetivos semanales siguiente semana
Corrección según las observaciones del nuevo informe semana 18

## 28 Marzo - 1 Abril
DESARROLLO PROWESS
2022-03-28 | Correciones según las observaciones nuevas en el informe semanal 18
2022-03-29 | Correciones según las observaciones en el informe semanal 18
2022-03-30 | Correciones y observaciones según el informe semanal 18
2022-03-31 | Manual instructivo para eliminación de un producto como administrador
Correciones requeridas por el equipo de marketing
2022-04-01 | Planificación objetivos semanales siguiente semana
Corrección según las observaciones del nuevo informe semana 19

## 4 Abril- 8 Abril
DESARROLLO PROWESS
2022-04-04 | Correciones según las observaciones nuevas en el informe semanal 19
2022-04-05 | Correciones según las observaciones en el informe semanal 19
2022-04-06 | Correciones y observaciones según el informe semanal 19
2022-04-07 | Correciones requeridas por el equipo de marketing
2022-04-08 | Planificación objetivos semanales siguiente semana
Corrección según las observaciones del nuevo informe semana 20

## 11-Abril- 13Abril
DESARROLLO PROWESS
2022-04-11 | Correciones según las observaciones nuevas en el informe semanal 20
2022-04-12 | Correciones según las observaciones en el informe semanal 20
2022-04-13 | Correciones y observaciones según el informe semanal 20
2022-04-14 | Correciones requeridas por el equipo de marketing
2022-04-15 | Planificación objetivos semanales siguiente semana
Corrección según las observaciones del nuevo informe semana 21

## 18 Abril-22Abril
DESARROLLO PROWESS
2022-04-18 | Planificación objetivos semanales siguiente semana
Corrección según las observaciones del nuevo informe semana 21
2022-04-19 | Correciones y observaciones según el informe semanal 21
2022-04-20 | Correciones y observaciones según el informe semanal 21
2022-04-21 | Correciones requeridas por el equipo de marketing
2022-04-22 | Planificación objetivos semanales siguiente semana
Corrección según las observaciones del nuevo informe semana 22

## 25Abril -27Abril
DESARROLLO PROWESS
2022-04-25 | Inducción para finalizar vinculación
Correcciones en plugins y ayuda al equipo de Marketing
2022-04-26 | Manual de usuario y maual técnico
2022-04-27 | Inducción al nuevo equipo ultimas correcciones